## Blad1
wanneer? | taken? | wie? | hoe lang? | progress | feedback 1 | feedback 2 | to do:
2018-12-10 | planning maken | Dave & Aron | 2 | 100% |  |  | Planning
2018-12-10 | user stories | Djordy & Koen | 2 | 0% |  |  | user stories
2018-12-10 | backlog | Djordy & Koen | 2 | 0% |  |  | backlog
2018-12-10 | UML diagram maken | Dave & Aron | 2 | 0% |  |  | UML
2018-12-10 | feedback users verwerken | Djordy & Koen | 1 | 0% |  |  | Codering
2018-12-11 | daily standup(4x elke ochtend) | iedereen | 1 | 0% |  |  | presentatie
2018-12-11 | taakverdeling maken | iedereen | 0.5 | 0% |  |  | oplevering
2018-12-11 | planning aanpassen naar taken | Dave & Aron | 1 | 0%
2018-12-12 | werken aan de gegeven taken | iedereen | 68